## Diagrama de Gantt
DIAGRAMA DE GANTT
Empresa: |  |  |  | Projeto: | [23 empty] | INÍCIO: 01/08/2024
Área | [27 empty] | TÉRMINO: 30/08/2024
Planta: | [27 empty] | DURAÇÃO: 04 SEMANAS
ATIVIDADE | DÍAS | PREVISTO / REALIZADO | MÊS DE AGOSTO DE 2024 | [24 empty] | OBSERVAÇÕES
|  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5
|  |  | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO
Definir estrutura organizacional | 5 | P
R
Definir pessoas para cada função | 7 | P
R
Descrever escopo de cada função | 3 | P
R
Treinar colaboradores nas novas funções | 6 | P
R

## Gráfico de Gantt
Fase | # | Descrição | Início | Tempo (dias) | Término | GANTT PROJETO
1 | 1 | Planejamento | 2025-02-25 | 18 | 2025-03-15
1 | 2 | Validação | 2025-03-15 | 18 | 2025-04-02
1 | 3 | Orçamento | 2025-03-15 | 19 | 2025-04-03
1 | 4 | Contratação | 2025-04-03 | 22 | 2025-04-25
2 | 5 | Preparação | 2025-03-13 | 17 | 2025-03-30
2 | 6 | Instalação | 2025-03-14 | 6 | 2025-03-20
2 | 7 | Alimentação | 2025-03-15 | 6 | 2025-03-21
2 | 8 | Testes | 2025-03-15 | 21 | 2025-04-05
3 | 9 | Pintura | 2025-03-15 | 8 | 2025-03-23
3 | 10 | Fixação | 2025-03-20 | 4 | 2025-03-24
3 | 11 | Acabamento | 2025-03-21 | 25 | 2025-04-15
3 | 12 | Cura | 2025-03-22 | 25 | 2025-04-16
4 | 13 | Testes a vazio | 2025-03-24 | 24 | 2025-04-17
4 | 14 | Testes por stress | 2025-03-26 | 23 | 2025-04-18
4 | 15 | Limpeza | 2025-03-30 | 2 | 2025-04-01
5 | 16 | Calibração e Ajustes | 2025-04-09 | 3 | 2025-04-12
5 | 17 | Setup e Startup | 2025-04-10 | 4 | 2025-04-14
Formulas:
Término = [Início]+[Tempo (dias)]

## Gráfico de Gantt (2)
Fase | # | Descrição | Início | Tempo (dias) | Término | GANTT PROJETO
1 | 1 | Planejamento | 2025-02-25 | 18 | 2025-03-15
1 | R | Realizado | 2025-02-26 | 20 | 2025-03-18
1 | 2 | Validação | 2025-02-26 | 18 | 2025-03-16
1 | R | Realizado | 2025-02-27 | 18 | 2025-03-17
1 | 3 | Orçamento | 2025-02-26 | 19 | 2025-03-17
1 | R | Realizado | 2025-02-26 | 19 | 2025-03-17
1 | 4 | Contratação | 2025-02-28 | 22 | 2025-03-22
1 | R | Realizado | 2025-02-28 | 23 | 2025-03-23
2 | 5 | Preparação | 2025-03-13 | 17 | 2025-03-30
2 | R | Realizado | 2025-03-14 | 16 | 2025-03-30
2 | 6 | Instalação | 2025-03-14 | 6 | 2025-03-20
2 | R | Realizado | 2025-03-14 | 6 | 2025-03-20
2 | 7 | Alimentação | 2025-03-15 | 6 | 2025-03-21
2 | R | Realizado | 2025-03-15 | 6 | 2025-03-21
3 | 8 | Testes | 2025-03-15 | 21 | 2025-04-05
3 | R | Realizado | 2025-03-15 | 25 | 2025-04-09
3 | 9 | Pintura | 2025-03-15 | 8 | 2025-03-23
3 | R | Realizado | 2025-03-15 | 9 | 2025-03-24
3 | 10 | Fixação | 2025-03-20 | 4 | 2025-03-24
3 | R | Realizado | 2025-03-21 | 5 | 2025-03-26
3 | 11 | Acabamento | 2025-03-21 | 25 | 2025-04-15
3 | R | Realizado | 2025-03-22 | 26 | 2025-04-17
3 | 12 | Cura | 2025-03-22 | 25 | 2025-04-16
3 | R | Realizado | 2025-03-23 | 24 | 2025-04-16
4 | 13 | Testes a vazio | 2025-03-24 | 24 | 2025-04-17
4 | R | Realizado | 2025-03-24 | 25 | 2025-04-18
4 | 14 | Testes por stress | 2025-03-26 | 23 | 2025-04-18
4 | R | Realizado | 2025-03-25 | 26 | 2025-04-20
4 | 15 | Limpeza | 2025-03-30 | 2 | 2025-04-01
4 | R | Realizado | 2025-03-30 | 5 | 2025-04-04
5 | 16 | Calibração e Ajustes | 2025-04-09 | 3 | 2025-04-12
5 | R | Realizado | 2025-04-10 | 3 | 2025-04-13
5 | 17 | Setup e Startup | 2025-04-10 | 4 | 2025-04-14
5 | R | Realizado | 2025-04-10 | 5 | 2025-04-15
Formulas:
Término = [Início]+[Tempo (dias)]