## 🟢 Comece aqui
Plano de ação para Troca de ERP
Instruções
1️⃣ É preciso fazer uma cópia desta planilha para utilizá-la. Clique em Aquivo > Fazer uma cópia
2️⃣ Alguns recursos desta ferramenta são exclusivos do Google Sheets
3️⃣ Na aba "Tarefas" você encontra listada as sugestões de atividades para a escolha do ERP, mas poderá adicionar novas linhas se necessárias
4️⃣ Além disso, lá você encontra a data inicial e final de cada tarefa, as fases da execução, o status de cada tarefa e também o responsável por cada uma
5️⃣ A aba "Cronograma" é alimentada pelas tarefas e datas definidas, mostrando uma de linha do tempo do projeto.
6️⃣ Inserimos nessa planilha materiais que irão te apoiar no processo troca de ERP.

## 📑Tarefas
Plano de ação para Troca de ERP
|  | Início do Planejamento | 2024-12-03
|  | Data final | 2024-12-31
|  | Faltam | -162 dia(s) restante(s) p/ escolha do ERP
| Tarefa | Data de início | Data de conclusão | Fase | Status | Responsável | Observações
| Levantar as necessidades da empresa | 2024-12-03 | 2024-12-06 | 1. Análise do cenário atual | Não iniciada
| Identificar falhas e limitações do sistema atual | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 1. Análise do cenário atual | Em execução
| Estabelecer o que o novo ERP deve resolver |  |  | 2. Definição dos objetivos | Bloqueada
| Nomear responsáveis por áreas-chave: TI, Financeiro, Logística, RH, etc |  |  | 3. Formação do comitê Interno | Concluída
| Definir o gerente de projeto |  |  | 3. Formação do comitê Interno
| Listar fornecedores relevantes no mercado |  |  | 4. Avaliação de soluções
| Levantar funcionalidades específicas por segmento (ex.: indústria, varejo) |  |  | 4. Avaliação de soluções
| Enviar questionários com requisitos técnicos e funcionais |  |  | 5. Solicitação de Propostas (RFP) |  |  | Template de RFP disponível
| Comparar propostas de acordo com custo, prazo e suporte |  |  | 5. Solicitação de Propostas (RFP)
| Agendar apresentações com os fornecedores pré-selecionados |  |  | 6. Demonstrações
| Realizar testes para validar funcionalidades |  |  | 6. Demonstrações
| Definir contrato, valores e SLA (acordo de nível de serviço) |  |  | 7. Negociação e fechamento

## 📚 Material de apoio
Material de apoio para Troca de ERP
Material | Objetivo | URL
Template de RFP | Essa planilha possui os recursos necessários para implantação de um sistema de gestão, podendo excluir ou adicionar itens de acordo com a necessidade da sua empresa. | Clique aqui para acessar
Checklist de Troca de ERP | checklist para que não haja erros ou dúvidas na hora de trocar de ERP. | Clique aqui para acessar
Tours pelo ERP Sankhya | Faça um tour por nossas soluções e veja na prática as ferramentas que vão evoluir o dia a dia da sua empresa. | Clique aqui para acessar
Curso Troca do ERP ¦ Mestre do ERP | Explore as trilhas especializadas da Sankhya, desenvolvidas pelo Mestre do ERP, dono do maior canal sobre ERP do país, para orientar você em cada etapa da troca de ERP. | Clique aqui para acessar
Vídeo: Como trocar de ERP? Qual o melhor caminho? | Em um vídeo rápido, explicamos qual o momento certo e sinais para troca de ERP | Clique aqui para assistir
ERP na prática | Uma biblioteca de vídeos de como funcionam os processos no ERP Sankhya | Clique aqui para acessar
Playlist: Como implantar um ERP ¦ Mestre do ERP | Decidir qual o momento certo e por onde começar a implantar um novo sistema de gestão ERP, é um grande desafio. Essa playlist do Mestre do ERP compila todos os vídeos que podem ajudar o seu negócio neste processo. | Clique aqui para acessar